## PLAN DE MEJORA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ FORMATO PLAN DE ACCIÓN Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad Versión: V01-2023 Código:D-F-022 Fecha de Actualización: 05-10-2023
SE DEBEN REGISTRAR LA PROGRAMACION Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES, CON LAS SIGLAS, SEGÚN APARECE EN LA TABLA, ESTO CON EL FIN DE LLEVAR A CARVO EL ANALISIS EN LA HOJA DE ESTADO GENERAL
Servir es nuestro compromiso, Humanización nuestro principio y su Salud nuestro objetivo
PROCESO | GESTION ADMINISTRATIVA |  | SUBRPOCESO | GESTION DOCUMENTAL-ARCHIVO
FECHA DE INICIO | ENERO |  | FECHA DE FIN | DICIEMBRE
NOMBRE DEL PROYECTO | GESTION DOCUMENTAL -PINAR
OBJETIVO DEL PROYECTO | Definir el conjunto de instrucciones para el desarrollo de los diferentes procesos de la Gestión Documental, al interior de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquile y Puesto de Salud de Gachancipa, como son la producción, recepción, distribución, trámites, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos en cada uno de los pasos del ciclo de vida de los documentos producidos en las diferentes Areas.
ALCANCE DEL PROYECTO | El presente PINAR tiene como alcance la implementación y seguimiento de las actividades planteadas en el Programa de Gestión Documental PGD del HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE Y PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA, vigencia 2024, dirigido a todas las áreas de la Entidad
FECHA DE REGISTRO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO | FASE EN EL CICLO DE CALIDAD (P-H-V-A) | RESPONSABLE | RECURSOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  | JUN | JULIO | AGO | SEP | OCT | AGOSTO | DIC |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | FECHA DE PROGRAMADA | FECHA DE TERMINADA LA ACCION | EVIDENCIA | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2024-01-15 | Selección Documentacion Historias Clinicas puesto de salud de gachancipa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to JUN 4
2024-01-15 | Clasificacion Documentacion Historias Clinicas puesto de salud de gachancipa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to JUN 4
2024-01-15 | Organizacion Documentacion Historias Clinicas puesto de salud de gachancipa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to OCTUBRE 4
2024-01-15 | Ubicación y reubicacion de la documentacion Historias Clinicas puesto de salud de gachancipa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to OCTUBRE 4
2024-01-15 | Registro e inventario de la documentacion Historias Clinicas puesto de salud de gachancipa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to OCTUBRE 4
2024-01-15 | Recepcion de transferencias primarias de la documentacion Historias Clinicas puesto de salud de gachancipa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 4; JUNIO 1 to JUN 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
2024-01-15 | Selección Documentacion Historias Clinicas sede Sesquile | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to OCTUBRE 4
2024-01-15 | Clasificacion Documentacion Historias Clinicas sede sesquile | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to OCTUBRE 4
2024-01-15 | Organizacion Documentacion Historias Clinicas sede sesquile | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to OCTUBRE 4
2024-01-15 | Ubicación y reubicacion de la documentacion Historias Clinicas sede sesquile | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; JUNIO 1 to JUN 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
2024-01-15 | Actualizacion registro o e inventario de la documentacion Historias Clinicas sede sessquile | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2024-01-15 | Recepcion de transferencias primarias de la documentacion Historias Clinicas sede sesquile | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; JUNIO 1 to JUN 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
2024-01-15 | Selección documentacion Archivo central documentacion administrativa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2024-01-15 | clasificacion y/o depuracion documentacion Archivo central documentacion administrativa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2024-01-15 | organización la documentacion Archivo central documentacion administrativa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2024-01-15 | Actualizacion y registro formato unico de inventario documental de la documentacion Archivo central documentacion administrativa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2024-01-15 | Ubicación y reubicacion de la documentacion archivo central documentacion administativa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: MARZO 1 to MARZO 4; JUNIO 1 to JUN 4; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
2024-01-15 | Recepcion de transferencias primarias de la documentacion administrativa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; JUNIO 1 to JUN 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
2024-01-15 | Actualizacion Capacitacion de Induccion y reinduccion archivistica a los funcionarios | P | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: MARZO 1 to MARZO 4; JUNIO 1 to JUN 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
2024-01-15 | Elaboracion y presentacion Informes a entes departamentales | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: MARZO 1 to MARZO 4; AGOSTO 1 to DIC 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
2024-01-15 | Participacion en comites Internos de la enidad | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2024-01-15 | Reubicacion de archivos de gestion y central | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: MARZO 1 to MARZO 4
2024-01-15 | Actualizacion Cronograma de Transferencias | P | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: JUNIO 1 to JUN 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
2024-02-06 | Actualizacion e inicio convalidacion TRD | P | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
2024-02-07 | Actualizacion Documentos Maestros archivisticos | P | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | bar: MARZO 1 to MARZO 4

## ESTADO GENERAL
ESTADO GENERAL DEL PLAN
ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO |  |  |  | 683
MES | ACCIONES MES PROGRAMADAS | ACCIONES MES TERMINADAS | ACCIONES REPROGRAMADAS | ACCIONES EN EJECUCIÓN | ACCIONES NO TERMINADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | TRIMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL TRIMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE | SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL AÑO
ENERO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE I | 211 | 0 | 0% | SEMESTRE I | 407 | 0 | 0% | 683 | 0 | 0%
FEBRERO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE II | 196 | 0 | 0%
MAYO | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JUNIO | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JULIO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE III | 148 | 0 | 0% | SEMESTRE II | 276 | 0 | 0%
AGOSTO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OCTUBRE | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE IV | 128 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL ACCIONES | 683 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJES RESPECTO A PROGRAMADAS |  | 0% | 0% | 0% | 0%
← VOLVER AL PLAN