## PLAN DE MEJORA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ FORMATO PLAN DE ACCIÓN Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad Versión: V01-2023 Código:D-F-021 Fecha de Actualización: 05-10-2023
SE DEBEN REGISTRAR LA PROGRAMACION Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES, CON LAS SIGLAS, SEGÚN APARECE EN LA TABLA, ESTO CON EL FIN DE LLEVAR A CARVO EL ANALISIS EN LA HOJA DE ESTADO GENERAL
Servir es nuestro compromiso, Humanización nuestro principio y su Salud nuestro objetivo
PROCESO | Talento Humano |  | SUBRPOCESO | Plan de Capacitacion y Formacion 2024
FECHA DE INICIO | 2024-01-01 |  | FECHA DE FIN | 2024-12-31
NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO | Fortalecer las competencias del recurso humano de la entidad, a través de cursos y capacitaciones que abarque las necesidades de la institución
ALCANCE DEL PROYECTO | El programa de capacitación es transversal a todos los procesos de la institución, está dirigido a todo el personal o colaboradores de la institución,
No. | EJE TEMÁTICO | COMPETENCIA | TEMÁTICA | RESPONSABLE | FASE EN EL CICLO DE CALIDAD (P-H-V-A) | RECURSOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  | JUN | JULIO | AGO | SEP | OCT | AGOSTO | DIC |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | FECHA DE PROGRAMADA | FECHA DE TERMINADA LA ACCION | EVIDENCIA | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | OBSERVACIONES
|  | / DIMENSIÓN |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Eje 1 Paz Total, Memoria y Derechos Humanos | Saber Hacer | Introducción a los Derechos Humanos, La Infancia | Lider IAMI | P | [49 empty] | ANUAL | bar: 3
|  | Saber Hacer | Decalogo de Humanizacion, | Lider de Humanización | H | [49 empty] | SEMESTRAL | bar: 3; SEP 3
|  | saber Hacer | Atencion centrada en la Persona | Lider de Humanización | H | [49 empty] | ANUAL | bar: DIC 2
|  | Saber Ser | Resolucion /Miticacion de Conflitos |  | P | [49 empty] | ANUAL | bar: 3
|  | Saber Hacer | Derechos y Deberes en Salud. | SiAU | P | [49 empty] | TRIMESTRAL | bar: 4; JUN 4; DIC 4; DIC 4
|  | Saber Ser | Comunicación Interpersonal / Asertiva. | Lider de Humanización | P | [49 empty] | ANUAL | bar: SEP 3
2 | Eje 2. Territorio Vida y Ambiente | Saber Hacer | El cambio Climático y los Derechos Humanos | Lider Ambiental | P | [49 empty] | SEMESTRAL | bar: 2; DIC 3
|  | Saber Hacer | Servicio Al Ciudadano | SiAU | P | [49 empty] | ANUAL | bar: JUN 4
|  | Saberes | cambio Climatico de Desafios desde la Ciudadania | Lider Ambiental | P | [49 empty] | ANUAL | bar: JUN 4
|  | Saber Hacer | Politicas Publicas en Gestion Ambiental | Lider Ambiental | P | [49 empty] | ANUAL | bar: 2
|  | Saber Hacer | Plan de Gestión Integral de Residuos hospitalarios y Similares | Lider Ambiental | P-H-V-A | [49 empty] | MENSUAL | bar: 4; 4; 4; 4; 4; JUN 4; OCT 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4
3 | Eje 3. Mujeres Inclusión y Diversidad | Saberes | Reconocimiento de los Impactos del Conflito armado en los territorios. | SiAU | P | [49 empty] | ANUAL | bar: 2
|  | Saberes | Atención Integral A Víctimas De Violencia Sexual, Fisca Y/O De Genero | SiAU | H | [49 empty] | SEMESTRAL | bar: 4; DIC 3
|  | Saberes | Administracion de las Politicas Publicas en Mujer genero | Lider IAMI | H | [49 empty] | BIMENSUAL | bar: 4; 4; JUN 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4
|  | Saberes | Limeamientos y Estrategia para el fortalecimiento del programa IAMI | Lider IAMI | H-V | [49 empty] | BIMENSUAL | bar: 4; 4; JUN 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4
4 | Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura | Saberes | Manejo y Seguridad de la Intranet | Lider de Sistemas | V | [49 empty] | SEMESTRAL | bar: 4; DIC 3
|  | Saber Ser | Seguridad Digital | Lider de Sistemas | V | [49 empty] | ANUAL | bar: 2
|  | Saber Ser | Uso Responsable de las TIC | Lider de Sistemas | A | [49 empty] | ANUAL | bar: 2
5 | Eje 5: Probidad, Ética e Identidad de lo Público | Saber Ser | Codigo de Etica Buen Gobierno e Integridad. (Deberes, derechos y responsabilidades de los servidores públicos) | Lider de Talento Humano | A | [49 empty] | TRIMESTRAL | bar: 4; JUN 4; DIC 4; DIC 4
6 | Eje 6:Habilidades y Competencias | saber Hacer | Sistema Unico de Habilitacion | Lider de Calidad | P-V | [49 empty] | ANUAL | bar: 3
|  | Saber Hacer | Políticas Salud Pública | Coordinaccion Asistencial | P | [49 empty] | ANUAL | bar: 4
|  | Saber Hacer | Autocuidado Para Personal en Primera Linea de Respuesta en situaciones de Emergencia | Lider SST | P | [49 empty] | ANUAL | bar: 4
|  | Saber Hacer | Politicas y Lineamientos en el desarrollo del Porgama de Seguridad del Paciente. | Lider de Seguridad del Paciente | P-H-V-A | [49 empty] | MENSUAL | bar: 4; 4; 4; JUN 4; OCT 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4
|  | Saber Hacer | Atencion Integral por Curso de Vida. | Lider IAMI | P-H-V-A | [49 empty] | BIMENSUAL | bar: 4; 4; 4; JUN 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4
|  | Saberes | Autoevaluacion de Acreditacion y PAMEC | Lider de calidad | P-H-V-A | [49 empty] | ANUAL | bar: DIC 2
|  | Saberes | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Lider de SG-SST | P-H-V-A | [49 empty] | ANUAL | bar: 3; 3; 3; 3
|  | Saber Hacer | Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad – MECI, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Lider de Planeación | P | [49 empty] | ANUAL | bar: 3
|  | Saberes | Procesos y Procedimientos de la ESE Hospital San Antonio de Sesquile | Lideres de Proceso | P-H-V-A | [49 empty] | MENSUAL | bar: 4; 4; 4; 4; 4; JUN 4; OCT 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4

## ESTADO GENERAL
ESTADO GENERAL DEL PLAN
ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO |  |  |  | 88
MES | ACCIONES MES PROGRAMADAS | ACCIONES MES TERMINADAS | ACCIONES REPROGRAMADAS | ACCIONES EN EJECUCIÓN | ACCIONES NO TERMINADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | TRIMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL TRIMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE | SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL AÑO
ENERO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE I | 27 | 0 | 0% | SEMESTRE I | 50 | 0 | 0% | 88 | 0 | 0%
FEBRERO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE II | 23 | 0 | 0%
MAYO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JUNIO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JULIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE III | 19 | 0 | 0% | SEMESTRE II | 38 | 0 | 0%
AGOSTO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OCTUBRE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE IV | 19 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL ACCIONES | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJES RESPECTO A PROGRAMADAS |  | 0% | 0% | 0% | 0%
← VOLVER AL PLAN