## PLAN DE MEJORA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ FORMATO PLAN DE ACCIÓN Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad Versión: V01-2023 Código:D-F-021 Fecha de Actualización: 05-10-2023
SE DEBEN REGISTRAR LA PROGRAMACION Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES, CON LAS SIGLAS, SEGÚN APARECE EN LA TABLA, ESTO CON EL FIN DE LLEVAR A CARVO EL ANALISIS EN LA HOJA DE ESTADO GENERAL
Servir es nuestro compromiso, Humanización nuestro principio y su Salud nuestro objetivo
PROCESO | Talento Humnao |  | SUBRPOCESO | Plan de Bienestar e Incentivos
FECHA DE INICIO |  |  | FECHA DE FIN
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan de Bienestar e Insentivos 2024
OBJETIVO DEL PROYECTO | Propiciar el desarrollo de una cultura de trabajo enmarcada en la participación, la creatividad y productividad al interior de la E.S.E.
ALCANCE DEL PROYECTO | Está dirigido a los servidores públicos y a sus familias. Para efectos de este Plan de Bienestar
FECHA DE REGISTRO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO | FASE EN EL CICLO DE CALIDAD (P-H-V-A) | RESPONSABLE | RECURSOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  | JUN | JULIO | AGO | SEP | OCT | AGOSTO | DIC |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | FECHA DE PROGRAMADA | FECHA DE TERMINADA LA ACCION | EVIDENCIA | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2024-01-22 | Diseño y Aprobacion de plan de bienestar e incentivos 2024 | P | Lider de Talento Humnano | [49 empty] | ANUAL |  |  |  | Crear todo el plan de binestar del hospital con la finaldiad de conocer las necesidades de nuestro personal | bar: ENERO 3
2024-01-22 | Publicar Plan de Bienestar e Insentivos 2024 | H | Lider de Talento Humnano | [49 empty] | ANUAL | bar: ENERO 4
2024-01-22 | Reconocimiento a los servicios que reciban felicitaciones en las encuestas de satisfacción, buzones y presencial desde el cliente externo | H | Lider de SIAU | [49 empty] | TRIMESTRAL |  |  |  | Se entregará una felicitación escrita, la cual será difundida a todo el hospital. SE DARA UN RECONOCIMIENTO Y/O DIPLOMA | bar: MARZO 4; JUN 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
2024-01-22 | Reconocimiento al funcionario y/o colaborador que se destaque en el desarrollo del programa de humanización. | H | Lider de Humanizacion | [49 empty] | ANUAL |  |  |  | Al obtener los resultados se procede a sortear un reconocimineto y un detalle a un miembro del equipo ganador | bar: DICIEMBRE 4
2024-01-22 | Reconicimiento a los profesionales por la participacion en la implementacion de las guias de practica clinica priorizadas en la circular 016 de 2017 | H | Lider de Auditor Medico | [49 empty] | ANUAL |  |  |  | Entrega de certificado con copia a la hoja de vida y equipos que le permitan utilizar en su labor profesional Medicos. | bar: OCTUBRE 4
2024-01-22 | Reconocimiento por destacarse en el ejercicio de otras actividades propias de la ESE | H | Lider de Talento Humnano | [49 empty] | ANUAL |  |  |  | Realizar reconocimientos a los funcionarios que se destacan en actividades especiales que se realicen en la ESE | bar: DICIEMBRE 4
2024-01-22 | Reconocimiento al usuario | H | Lider de SIAU | [49 empty] | OCTUBRE |  |  |  | Realizar reconocimiento a los usuarios que participan activamente en los procesos de la ESE en el marco de la Celebración del día del Paciente | bar: OCTUBRE 4
2024-01-22 | Incentivar a los funcionarios y colaboradores con el dia de Cumpleaños. | H | Lider de Talento Humnano | [49 empty] | MENSUALMENTE |  |  |  | Permitir tomar el dia de Cumpleaños como Incentivo. | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2024-01-22 | Día mundial contra el Cancer | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | bar: FEBRERO 1
2024-01-22 | Día del Periodista | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: FEBRERO 2
2024-01-22 | Día del Contador | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: MARZO 1
2024-01-22 | Día Internacional de la Mujer | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: MARZO 1
2024-01-22 | Día del Hombre | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: MARZO 3
2024-01-22 | Día de la Familia | H | Subgerencia | [49 empty] | SEMESTRAL |  |  |  | brindar al funcionario un dia para compartir con la familia | bar: JUN 4; DICIEMBRE 4
2024-01-22 | Día internacional contra el cáncer de Colon | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: MARZO 4
2024-01-22 | Jornada de Bienestar, deportiva y Salud Mental | H | Gerencia, Humanizacion, SST, Talento Humano | bar: MARZO 4
2024-01-22 | Día Mundial de la Salud | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: ABRIL 1
2024-01-22 | Día de la Tierra | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion, Lider Ambiental | [49 empty] | ANUAL | bar: ABRIL 3
2024-01-22 | Día de la Secretaria | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: ABRIL 4
2024-01-22 | Día del Bacteriólogo | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: ABRIL 4
2024-01-22 | Día del Arbol | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: ABRIL 4
2024-01-22 | Día del Niño | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: ABRIL 4
2024-01-22 | Día de la Madre | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: MAYO 1
2024-01-22 | Día de la Enfermera | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: MAYO 2
2024-01-22 | Día del Estadista | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: MAYO 2
2024-01-22 | Día del Ginecoobstetra | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: MAYO 4
2024-01-22 | Día del medio ambiente | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: JUNIO 1
2024-01-22 | Día mundial del donante de Sangre | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: JUNIO 1
2024-01-22 | Día del Higienista Dental | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: JUNIO 2
2024-01-22 | Día del Padre | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: JUNIO 3
2024-01-22 | Día de San Antonio | H | Lider de talento Humnao | bar: JUNIO 3
2024-01-22 | Día del Abogado | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: JUNIO 3
2024-01-22 | Día del Servidor Publico | H | Talento Humano | bar: JUN 4
2024-01-22 | Día del Economista | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: JULIO 1
2024-01-22 | Día del Transportador | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: SEP 3
2024-01-22 | Día de la salud en el mundo del Trabajo | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: OCT 4
2024-01-22 | Día del Periodista y Comunicador | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: AGOSTO 1
2024-01-22 | Día del Nutricionista | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: DIC 2
2024-01-22 | Día del Ingeniero | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: DIC 3
2024-01-22 | Día de Amor y Amistad | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: SEPTIEMBRE 3
2024-01-22 | Día del Químico Farmacéutico | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: SEPTIEMBRE 4
2024-01-22 | Día del Odontólogo | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: OCTUBRE 1
2024-01-22 | Día del Archivista | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: OCTUBRE 1
2024-01-22 | Día de los Tecnólogos | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: OCTUBRE 2
2024-01-22 | Día del Trabajador Social | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: OCTUBRE 3
2024-01-22 | Día de Hallowing | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: OCTUBRE 4
2024-01-22 | Día de Usuario | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: OCTUBRE 4
2024-01-22 | Día del Vigilante | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: NOVIEMBRE 1
2024-01-22 | Día del Administrador | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: NOVIEMBRE 1
2024-01-22 | Día del Terapeuta Ocupacional | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: NOVIEMBRE 4
2024-01-22 | Día del Psicólogo | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: NOVIEMBRE 4
2024-01-22 | Día Panamericano del Médico | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: DICIEMBRE 1
2024-01-22 | Día internacional del Ingeniero Biomedico | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: DICIEMBRE 1
2024-01-22 | Novenas de Aguinaldos | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: DICIEMBRE 3
2024-01-22 | Compartir de fin de Año | H | Lider de Comunicaciones y Humanizacion | [49 empty] | ANUAL | bar: DICIEMBRE 3

## ESTADO GENERAL
ESTADO GENERAL DEL PLAN
ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO |  |  |  | 87
MES | ACCIONES MES PROGRAMADAS | ACCIONES MES TERMINADAS | ACCIONES REPROGRAMADAS | ACCIONES EN EJECUCIÓN | ACCIONES NO TERMINADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | TRIMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL TRIMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE | SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL AÑO
ENERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE I | 20 | 0 | 0% | SEMESTRE I | 51 | 0 | 0% | 87 | 0 | 0%
FEBRERO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE II | 31 | 0 | 0%
MAYO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JUNIO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JULIO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE III | 18 | 0 | 0% | SEMESTRE II | 36 | 0 | 0%
AGOSTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OCTUBRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE IV | 18 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL ACCIONES | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJES RESPECTO A PROGRAMADAS |  | 0% | 0% | 0% | 0%
← VOLVER AL PLAN