## PLAN DE MEJORA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ FORMATO PLAN DE ACCIÓN Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad Versión: V01-2023 Código:D-F-021 Fecha de Actualización: 05-10-2023
SE DEBEN REGISTRAR LA PROGRAMACION Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES, CON LAS SIGLAS, SEGÚN APARECE EN LA TABLA, ESTO CON EL FIN DE LLEVAR A CARVO EL ANALISIS EN LA HOJA DE ESTADO GENERAL
Servir es nuestro compromiso, Humanización nuestro principio y su Salud nuestro objetivo
PROCESO | Talento Humano |  | SUBRPOCESO | Plan de Vacantes
FECHA DE INICIO | 2024-01-02 |  | FECHA DE FIN | 2024-12-31
NOMBRE DEL PROYECTO | Yeny Lizarazo
OBJETIVO DEL PROYECTO | El Plan Anual de Vacantes tiene por objetivo, Administrar y actualizar la información sobre los empleos vacantes en la Entidad, diseñar estrategias de planeación anual de la provisión del talento humano
ALCANCE DEL PROYECTO | Este Plan, junto con la previsión de recursos humanos, permite aplicar la planeación del talento humano
FECHA DE REGISTRO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO | FASE EN EL CICLO DE CALIDAD (P-H-V-A) | RESPONSABLE | RECURSOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  | JUN | JULIO | AGO | SEP | OCT | AGOSTO | DIC |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | FECHA DE PROGRAMADA | FECHA DE TERMINADA LA ACCION | EVIDENCIA | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2024-01-22 | Desarrollar el Plan Anual de vacantes | P | Lider de Talento Humnao | bar: 3
2024-01-22 | Publicacion plan Anual | P | Lider de Talento Humnao | bar: 4
2024-01-22 | Capacitacion al Personal Prepensionado | H | Lider de Talento Humnao | bar: 4
2024-01-22 | Reporte de Plazas Vacantes. SSO | H | Lider de Talento Humnao | bar: 4; JUN 4
2024-01-22 | Cierre de Cargos sin Presupesto | H | Lider de Talento Humnao | bar: 4
2024-01-22 | Reporte de Plazas Vacantes. CNSC | H | Lider de Talento Humnao | bar: 4
2024-01-22 | cambio de Gerente, y Nombramiento | H | Junta Directiva | bar: 1
2024-01-22 | Rotacion de Plaza SSO | H | Lider de Talento Humnao | bar: 1; AGOSTO 1
2024-01-22 | Proceso de Selección CNCS | V | Lider de Talento Humnao | bar: 2

## ESTADO GENERAL
ESTADO GENERAL DEL PLAN
ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO |  |  |  | 11
MES | ACCIONES MES PROGRAMADAS | ACCIONES MES TERMINADAS | ACCIONES REPROGRAMADAS | ACCIONES EN EJECUCIÓN | ACCIONES NO TERMINADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | TRIMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL TRIMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE | SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL AÑO
ENERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE I | 8 | 0 | 0% | SEMESTRE I | 10 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0%
FEBRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE II | 2 | 0 | 0%
MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
JUNIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | TRIMESTRE III | 1 | 0 | 0% | SEMESTRE II | 1 | 0 | 0%
AGOSTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | TRIMESTRE IV | 0 | 0 | #DIV/0!
NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL ACCIONES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJES RESPECTO A PROGRAMADAS |  | 0% | 0% | 0% | 0%
← VOLVER AL PLAN