## PLAN DE MEJORA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ FORMATO PLAN DE ACCIÓN Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad Versión: V01-2023 Código:D-F-021 Fecha de Actualización: 05-10-2023
SE DEBEN REGISTRAR LA PROGRAMACION Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES, CON LAS SIGLAS, SEGÚN APARECE EN LA TABLA, ESTO CON EL FIN DE LLEVAR A CARVO EL ANALISIS EN LA HOJA DE ESTADO GENERAL
Servir es nuestro compromiso, Humanización nuestro principio y su Salud nuestro objetivo
PROCESO | TALENTO HUMANO |  |  | SUBRPOCESO | TALENTO HUMANO
FECHA DE INICIO | ENERO 2025 |  |  | FECHA DE FIN | ENERO 2025
NOMBRE DEL PROYECTO | PLAN DE GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO - GETH
OBJETIVO DEL PROYECTO | Proporcionar al área de talento humano de la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé y Puesto de Salud De Gachancipá, el marco normativo y operativo en administración de personal, que permita un desarrollo idóneo en su ámbito de competencia, mediante la implementación de políticas, estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral.
ALCANCE DEL PROYECTO | El Plan Estratégico De Talento Humano Del Ese Hospital San Antonio De Sesquilé y puesto de salud de Gachancipá, inicia con la detección de necesidades de cada uno de los componentes y termina con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el mismo. por consiguiente, aplica a la población de ese: servidores públicos de carrera, libre nombramiento y remoción, provisionales y contratistas; según aplique de acuerdo con la normatividad establecida.
FECHA DE REGISTRO | PROYECTO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO | FASE EN EL CICLO DE CALIDAD (P-H-V-A) | RESPONSABLE | RECURSOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  | JUN | JULIO | AGO | SEP | OCT | AGOSTO | DIC |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | FECHA DE PROGRAMADA | FECHA DE TERMINADA LA ACCION | EVIDENCIA | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2025-01-15 | PLAN ANUAL DE VACANTES | Realizar la actualizacion del Plan | P | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 2
|  | Realizar publicación del Plan | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 4
|  | Realizar reporte de las vacantes del SSO a la secretaria de salud del departamento. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: MARZO 4; JUN 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Caracterizar al personal con estado de prepension. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: FEBRERO 4
|  | Identificar la formacion y experiencia de todos los colaboradores incliyendo OPS para posibles encargos. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: FEBRERO 4; JUN 4; DICIEMBRE 4
|  | Realizar seguimiento a la CNSC para los concursos. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: MARZO 1; MAYO 1; AGOSTO 1; NOVIEMBRE 1
|  | Informar permanentemente a la alta gerencia sobre las novedades significativas en cuanto al personal. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: JULIO 1
|  | Caracterizar a todo el personal incluyendo OPS | P | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: FEBRERO 1; JUNIO 1; SEPTIEMBRE 1
2025-01-15 | PLAN DE PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO | Actualización del Plan. | P | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 3
|  | Publicación del Plan | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 4
|  | Caracterizar a los colaboradores de la entidad. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: FEBRERO 4
|  | Realizar medicion del ausentismo. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: MARZO 3
|  | Elaborar Plan de Selección | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ABRIL 1
|  | Hacer seguimiento al Plan de Induccion y reinduccion. | V | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: FEBRERO 4; AGOSTO 1
|  | Hacer seguimiento al Plan de capacitaciones | V | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 4; ABRIL 1; JULIO 1; OCTUBRE 1
|  | Gestionar capacitaciones para el personal en habilidades blandas | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: MARZO 1; NOVIEMBRE 1
|  | Identificar las generalidades de la rotacion de personal. | A | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: MAYO 1; SEPTIEMBRE 1
|  | Hacer seguimiento al avance del proceso de la CNSC y el SIMO. | V | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: JUNIO 1; DICIEMBRE 1
2025-01-15 | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS | Actualizar el Plan. | P | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 3
|  | Publicar el Plan | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 4
|  | Realizar una caminata y crear un espacio destinado a la actividad física de los trabajadores de la ESE. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: FEBRERO 4; DIC 4
|  | Realizar celebracion de fechas especiales | H | Talento Humano - SST | Humano - Tecnologico - Economico | bar: MARZO 2; MAYO 2; JUNIO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 4; DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
|  | Implementación de talleres de biestar y desarrollo personal. (Yoga - Aromaterapia). | H | Talento Humano - SST | Humano - Tecnologico - Economico | bar: OCTUBRE 4; DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
|  | Nos preocupamos por tu confort, un lugar de trabajo seguro. | H | Talento Humano - SST | Humano - Tecnologico - Economico | bar: ENERO 4; ABRIL 4; DIC 4; OCTUBRE 4; DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
|  | Realizar actividades como pausas activas, rumbo terapia, higiene postural. | H | Talento Humano - SST | Humano - Tecnologico | bar: FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; SEP 3; DIC 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
|  | Dentro del eje colaboradores empaticos del programa de humnización, implementar la Estrategia de salud mental. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: FEBRERO 1; JULIO 1; NOVIEMBRE 4
|  | Realizar sesiones de coaching que incliyen entre otros los temas de empatia - comunciacion asertiva. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico - Economico | bar: ENERO 4; MARZO 4; MAYO 4; OCT 4; SEPTIEMBRE 2; NOVIEMBRE 3
|  | Evaluación de riesgo psicosocial y analisis de los resultados. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico - Economico | bar: MARZO 4; JUN 4; OCTUBRE 4
|  | Realizar publicación mensual de los cumpleaños y celebración semestral. | H | Talento Humano - Comunicaciones | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
|  | Realizar acompañamiento mediante una charla a los funcionarios próximos a culminar su ciclo laboral. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico - Economico | bar: FEBRERO 4
|  | Realizar Jornada de salud enmarcada en la semana de SST | H | Talento Humano - SST | Humano - Tecnologico | bar: ABRIL 3
|  | Vincular a los colaboradores de OPS a un comité de integracion que permite el desarrollo de actividades conjuntas. | H | Talento Humano - SST | Humano - Tecnologico | bar: FEBRERO 1
|  | Identificar las necesidades de conocimiento tecnologico. | H | Talento Humano - Sistemas | Humano - Tecnologico | bar: MAYO 2
|  | Actividad ludica para dar respuesta a las necesidades de conocimiento. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: JULIO 1; OCTUBRE 4
|  | Celebrar el dia del servidor publico | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico - Economico | bar: JUNIO 3
|  | Exaltar a los trabajadores, enmarcado en el codigo de integridad. | H | Talento Humano - SST | Humano - Tecnologico - Economico | bar: MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
|  | Actividad para fortalecer sentido de pertenencia con la insitucion | H | Talento Humano - SST | Humano - Tecnologico - Economico | bar: MARZO 4; OCT 4; NOVIEMBRE 4
2025-01-15 | PLAN DE GETH | Realizar monitoreo y seguimiento del SIGEP para mantener la información actualizada de los empleos de la planta de personal y contratistas. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ABRIL 2; DIC 2; DICIEMBRE 2
|  | Realizar jornada de reinducción de acuerdo al programa de induccion y reinduccion. | H | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: MARZO 2; SEPTIEMBRE 2
|  | Hacer seguimiento a las evaluación de desempeño a los funcionarios en carrera administrativa. | V | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: FEBRERO 4; DIC 4
|  | Realizar mesas de trabajo con el líder de SST, con el fin de hacer seguimiento, acompañamiento y ser una poyo para cumplir con el Plan Anual estipulado. | V | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 3; ABRIL 3; SEP 3; OCTUBRE 3
|  | Actualizar el plan de accion de Clima laboral y hacerle seguimiento. | P | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 4; MARZO 4; JUN 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Hacer seguimiento a la Politica de Gestion del Conocimiento. | V | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 4; MARZO 4; JUN 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Hacer segumineto a la Politica de Talento Humano | V | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 4; MARZO 4; JUN 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Hacer segumineto a la Politica de Integridad | V | Talento Humano | Humano - Tecnologico | bar: ENERO 4; MARZO 4; JUN 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4

## ESTADO GENERAL
ESTADO GENERAL DEL PLAN
ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO |  |  |  | 43
MES | ACCIONES MES PROGRAMADAS | ACCIONES MES TERMINADAS | ACCIONES REPROGRAMADAS | ACCIONES EN EJECUCIÓN | ACCIONES NO TERMINADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | TRIMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL TRIMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE | SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL AÑO
ENERO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE I | 14 | 0 | 0% | SEMESTRE I | 23 | 0 | 0% | 43 | 0 | 0%
FEBRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE II | 9 | 0 | 0%
MAYO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JUNIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JULIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE III | 11 | 0 | 0% | SEMESTRE II | 20 | 0 | 0%
AGOSTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OCTUBRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE IV | 9 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL ACCIONES | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJES RESPECTO A PROGRAMADAS |  | 0% | 0% | 0% | 0%
← VOLVER AL PLAN