## PLAN DE MEJORA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ FORMATO PLAN DE ACCIÓN Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad Versión: V01-2023 Código:D-F-021 Fecha de Actualización: 05-10-2023
SE DEBEN REGISTRAR LA PROGRAMACION Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES, CON LAS SIGLAS, SEGÚN APARECE EN LA TABLA, ESTO CON EL FIN DE LLEVAR A CARVO EL ANALISIS EN LA HOJA DE ESTADO GENERAL
Servir es nuestro compromiso, Humanización nuestro principio y su Salud nuestro objetivo
PROCESO | PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIA DE LA INFROMACION - DECRETO 6112 DE 2024 |  | SUBRPOCESO
FECHA DE INICIO | 2025-01-02 |  | FECHA DE FIN | 2025-12-31
NOMBRE DEL PROYECTO | PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2025
OBJETIVO DEL PROYECTO | PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
ALCANCE DEL PROYECTO | DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS
CONTROL DE MEJORA
FECHA DE REGISTRO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO | FASE EN EL CICLO DE CALIDAD (P-H-V-A) | RESPONSABLE | RECURSOS | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  | JUN | JULIO | AGO | SEP | OCT | AGOSTO | DIC |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | FECHA DE PROGRAMADA | FECHA DE TERMINADA LA ACCION | EVIDENCIA | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2025-01-02 | Actualización del total de módulos administrativos y asistenciales del sistema de información integrado institucional para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente para facturación electrónica y generación de Rips | P | CESAR AUGUSTO CONTRERAS MONTOYA | CONVENIO SECRETARIA DE SALUD CON SISTEMAS DE INFORMACION | [56 empty] | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Convenio suscrito secretaria de salud y los sistemas de informacion | ip esquipo 192.168.19.2 | Ninguna | bar: ENERO 4
2025-01-02 | Mediante plan de mantenimiento crear copias de seguridad diarias de la base de datos del sistema integrado de infromacion instituacional | P | CESAR AUGUSTO CONTRERAS MONTOYA | MOTOR DE BASES DE DATOS SQL | [56 empty] | 2025-02-28 | 2025-12-31 | Archivo digital del backup | Sistema de informacion CNT, plataformas minseguridad social | Ninguna | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4

## ESTADO GENERAL
ESTADO GENERAL DEL PLAN
ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO |  |  |  | 49
MES | ACCIONES MES PROGRAMADAS | ACCIONES MES TERMINADAS | ACCIONES REPROGRAMADAS | ACCIONES EN EJECUCIÓN | ACCIONES NO TERMINADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | TRIMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL TRIMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE | SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL AÑO
ENERO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | TRIMESTRE I | 13 | 3 | 23.08% | SEMESTRE I | 25 | 3 | 12% | 49 | 3 | 6.122%
FEBRERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE II | 12 | 0 | 0%
MAYO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JUNIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JULIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE III | 12 | 0 | 0% | SEMESTRE II | 24 | 0 | 0%
AGOSTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OCTUBRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE IV | 12 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL ACCIONES | 49 | 3 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJES RESPECTO A PROGRAMADAS |  | 6.122% | 0% | 0% | 0%
← VOLVER AL PLAN