## PLAN DE MEJORA
TIPO DE DOCUMENTO: |  |  | ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA: |  |  | #VALUE!
FORMATO |  |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad
NOMBRE DOCUMENTO |  |  | CÓDIGO |  | VERSIÓN | FECHA APROBACIÓN |  | VIGENCIA
PLAN DE ACCIÓN |  |  | D-F-21 |  | 02 | 2026-01-07 |  | 4 AÑOS
PROCESO: |  | GESTION DOCUMENTAL |  |  | SUBRPOCESO: |  | GESTION DOCUMENTAL-ARCHIVO
FECHA DE INICIO: |  | 2026-01-01 |  |  | FECHA DE FIN: |  | 2026-12-30
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS-PINAR
ALCANCE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | El presente PINAR tiene como alcance la implementación y seguimiento de las actividades planteadas en el Plan Institucional de archivo - PINAR del HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE Y PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA, vigencia 2026, dirigido a todas las áreas de la Entidad
OBJETIVO GENERAL | PROCESO | LINEA DE ACCION | ESTRATEGIA | ÍTEMS | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | SOPORTE | PERIODICIDAD | RESPONSABLES | RECURSOS | PROGRAMACION | [23 empty] | INDICADORES
[10 empty] | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV
[10 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO | AGO | AGOSTO | DIC | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | INDICADOR | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | PENDIENTE POR EJECUTAR | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[10 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Definir el conjunto de instrucciones para el desarrollo de los diferentes procesos de la Gestión Documental, al interior de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquile y Puesto de Salud de Gachancipa, como son la producción, recepción, distribución, trámites, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos en la entidad. | GESTION DOCUMENTAL | PLANEACION |  | 1 | Elaborar las Tablas de Control de Acceso |  | De acuerdo al cronograma | GESTIÓN DOCUMENTAL | Humano - Tecnologico |  |  |  |  | P |  | P |  | P | [16 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 2 | Actualizar las Tablas de Retención Documental |  | De acuerdo al cronograma | GESTIÓN DOCUMENTAL | Humano - Tecnologico | P |  | P |  | P |  | P | [18 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 3 | Elaborar y actualizar los procedimientos y formatos relacionados con el Proceso de Gestión Documental |  | De acuerdo al cronograma | GESTIÓN DOCUMENTAL | Humano - Tecnologico | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 4 | Elaborar y actualizar del Formato Único de Inventario Documental |  | De acuerdo al cronograma | GESTIÓN DOCUMENTAL | Humano - Tecnologico | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Elaborar y actualizar los procedimientos y formatos relacionados con el Proceso de Gestión Documental |  | De acuerdo al cronograma | GESTIÓN DOCUMENTAL | Humano - Tecnologico | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 6 | Elaborar el Plan de Preservación a largo plazo |  | De acuerdo al cronograma | GESTIÓN DOCUMENTAL | Humano - Tecnologico | [10 empty] | P |  | P | [12 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 7 | Intervencion de los Archivos de Gestion y Central |  | De acuerdo al cronograma | GESTIÓN DOCUMENTAL | Humano - Tecnologico | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 8 | Identificacion Documentación D.D.H.H e Historicos |  | De acuerdo al cronograma | GESTIÓN DOCUMENTAL | Humano - Tecnologico | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 9 | Plan de Capacitaciones Gestion Documental - Induccion y Reinduccion |  | De acuerdo al cronograma | GESTIÓN DOCUMENTAL | Humano - Tecnologico |  |  |  |  | P | [11 empty] | P | [8 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 10 | Seguimiento Instrumentos Archivisticos |  | De acuerdo al cronograma | GESTIÓN DOCUMENTAL | Humano - Tecnologico | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ACTIVIDADES |  |  |  | TOTAL POR ANO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[5 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL 2026 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!