## PLAN DE ACCIÓN
TIPO DE DOCUMENTO: |  |  | ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA: |  |  | #VALUE!
FORMATO |  |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad
NOMBRE DOCUMENTO |  |  | CÓDIGO |  | VERSIÓN | FECHA APROBACIÓN |  | VIGENCIA
PLAN DE ACCIÓN |  |  | D-F-21 |  | 02 | 2026-01-07 |  | 4 AÑOS
PROCESO: |  | Talento humano |  |  | SUBPROCESO: |  | Talento Humano
FECHA DE INICIO: |  | 2026-01-01 |  |  | FECHA DE FIN: |  | 2026-12-01
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Plan de Gestión Estrategica del Talento Humano
ALCANCE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Inicia con la detección de necesidades de cada uno de los componentes y termina con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el mismo. por consiguiente, aplica a la población de ese: servidores públicos de carrera, libre nombramiento y remoción, provisionales y contratistas; según aplique de acuerdo con la normatividad establecida.
OBJETIVO GENERAL | PROCESO | LINEA DE ACCION | ESTRATEGIA | ÍTEMS | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | SOPORTE | PERIODICIDAD | RESPONSABLES | RECURSOS | PROGRAMACION | [23 empty] | INDICADORES
[10 empty] | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV
[10 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO | AGO | AGOSTO | DIC | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | INDICADOR | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | PENDIENTE POR EJECUTAR | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[10 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Proporcionar al área de talento humano de la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé y Puesto de Salud De Gachancipá, el marco normativo y operativo en administración de personal, que permita un desarrollo idóneo en su ámbito de competencia, mediante la implementación de políticas, estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral. | Talento humano | Vacantes |  | 1 | Realizar la actualizacion del Plan |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P | [24 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 2 | Realizar publicación del Plan |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P | [24 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 3 | Realizar reporte de las vacantes del SSO a la secretaria de salud del departamento. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 4 | Caracterizar al personal con estado de prepension. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  | P | [22 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 5 | Identificar la formacion y experiencia de todos los colaboradores incliyendo OPS para posibles encargos. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  | P | [7 empty] | P | [11 empty] | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 6 | Realizar seguimiento a la CNSC para los concursos. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 7 | Informar permanentemente a la alta gerencia sobre las novedades significativas en cuanto al personal. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | [12 empty] | P | [12 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 8 | Caracterizar a todo el personal incluyendo OPS |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  | P | [7 empty] | P | [5 empty] | P | [8 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Prevision |  | 9 | Actualización del Plan. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P | [24 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 10 | Publicación del Plan |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P | [24 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 11 | Caracterizar a los colaboradores de la entidad. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  | P | [22 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 12 | Realizar medicion del ausentismo. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  |  |  | P | [9 empty] | P | [10 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 13 | Hacer seguimiento al Plan de Induccion y reinduccion. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  | P | [11 empty] | P | [10 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 14 | Hacer seguimiento al Plan de capacitaciones |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
|  |  |  | 15 | Gestionar capacitaciones para el personal en habilidades blandas |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  |  |  | P | [9 empty] | P | [10 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 16 | Hacer seguimiento al avance del proceso de la CNSC y el SIMO. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | [10 empty] | P | [11 empty] | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Bienestar | Documental | 17 | Actualizar el Plan. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P | [24 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 18 | Publicar el Plan |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P | [24 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | EJE 1 Equilibrio Psicosocial | 19 | Realizar una caminata y crear un espacio destinado a la actividad física de los trabajadores de la ESE. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | [14 empty] | P | [10 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 20 | Realizar celebracion de fechas especiales |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 21 | Implementación de talleres de bienestar y desarrollo personal. |  | De acuerdo al cronograma | Coach Gerencial | Humano - Tecnologico | [6 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [6 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 22 | Nos preocupamos por tu confort, un lugar de trabajo seguro. |  | De acuerdo al cronograma | SST | Humano - Tecnologico | [11 empty] | P | [10 empty] | P |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | EJE 2 Salud mental | 23 | Realizar actividades como pausas activas, rumbo terapia, higiene postural. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 24 | Colaboradores empaticos del programa de humanización. |  | De acuerdo al cronograma | Humanización | Humano - Tecnologico |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 25 | Centro de escucha |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 26 | Evaluación de riesgo psicosocial y analisis de los resultados. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | EJE 3 Diversidad e Inlcusion | 27 | Realizar publicación mensual de los cumpleaños y celebración semestral. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 28 | Realizar Jornada de salud enmarcada en la semana de SST |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | [6 empty] | P | [18 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | EJE 4 Transformacion digital | 29 | Ofimatica basica |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | [10 empty] | P | [14 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | EJE 5 Identidad y Vocacion por el servicio publico | 30 | Celebrar el dia del servidor publico |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | [10 empty] | P | [14 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 31 | Exaltar a los trabajadores, enmarcado en el codigo de integridad. |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P | [9 empty] | P | [14 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 32 | Actividad para fortalecer sentido de pertenencia con la insitucion |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | [8 empty] | P | [7 empty] | P | [8 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | GETH |  | 33 | Realizar monitoreo y seguimiento del SIGEP para mantener la información actualizada de los empleos de la planta de personal y contratistas. |  |  | Talento Humano | Humano - Tecnologico | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
|  |  |  | 34 | Realizar jornada de reinducción de acuerdo al programa de induccion y reinduccion. |  |  | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  |  |  | P | [11 empty] | P
|  |  |  | 35 | Hacer seguimiento a las evaluación de desempeño a los funcionarios en carrera administrativa. |  |  | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  | P | [11 empty] | P
|  |  |  | 36 | Realizar mesas de trabajo con el líder de SST, con el fin de hacer seguimiento, acompañamiento y ser una poyo para cumplir con el Plan Anual estipulado. |  |  | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [6 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 37 | Actualizar el plan de accion de Clima laboral y hacerle seguimiento. |  |  | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
|  |  |  | 38 | Hacer seguimiento a la Politica de Gestion del Conocimiento. |  |  | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
|  |  |  | 39 | Hacer segumineto a la Politica de Talento Humano |  |  | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 40 | Hacer segumineto a la Politica de Integridad |  |  | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | ACTIVIDADES |  |  |  | TOTAL POR ANO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[5 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO |  |  |  | 31 | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 2 |  | 0 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 5 |  | 11 | 6 | 8 | 6
[5 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL 2025 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%